## изменение
УТВЕРЖДЁН:
Постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от _____________ 20___ года №_____
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2016 год
№ п/п | Код ОКТМО муниципаль-ного образования (№) | Наименование муниципального образования (городской округ, муниципальный район) | Перечень многоквартирных домов |  |  |  | Общая площадь многоквартирного дома (кв. м) | Количество зарегистрированных жителей (чел.) | Перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включенного в краткосрочный план |  | Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир- ных домах (тыс. руб.) | Сведения об объеме и источниках финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
|  |  | город и (или) поселок городского типа, поселок, село, деревня, населенный пункт (г., ПГТ, пос., с., д., н/п) | микрорайон, проспект, улица, переулок, проезд (м/р, пр., ул., пер., проезд) | многоквартирный дом (№, корп.) | конст-рук- тив | [5 empty] | средства фонда капитального ремонта | средства иных источников финансирования работ | средства государственной поддержки за счет средств окружного бюджета | средства муниципальной поддержки из бюджетов муниципальных образований | средства в виде единовременных взносов собственников | всего
[9 empty] | вид работ (услуг) | код работы (услуги) | всего | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого: муниципальное образование Ямальский район |  |  |  |  | 13 МКД | Х | 7496.5 | 387 | Х | Х | 7838.82 | 1205 | 0 | 6271 | 363.51 | 0 | 7839.51 | 75.1695 | 288.3405
| Ассигнования, не распределенные муниципальным образованием | [7 empty] | Х | Х |  |  |  | 0.69
1 | 71928000 | Ямальский район | с. Яр-Сале | ул. Кугаевского | 3 | КИ | 701.2 | 34 | Итого | Х | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
| 71928000 | Ямальский район |  |  | 3 | КИ |  | 34 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 85
2 | 71928000 | Ямальский район | с. Яр-Сале | ул. Кугаевского | 3а | КИ | 694.8 | 40 | Итого | Х | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170
| 71928000 | Ямальский район |  |  | 3а | КИ |  | 40 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 170
3 | 71928000 | Ямальский район | с. Яр-Сале | ул. Кугаевского | 5 | КИ | 689.1 | 37 | Итого | Х | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
| 71928000 | Ямальский район |  |  | 5 | КИ |  | 37 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 120
4 | 71928000 | Ямальский район | с. Яр-Сале | ул. Кугаевского | 5а | КИ | 708.8 | 60 | Итого | Х | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
| 71928000 | Ямальский район |  |  | 5а | КИ |  | 60 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 130
5 | 71928000 | Ямальский район | с. Яр-Сале | ул. Кугаевского | 7 | КИ | 709.9 | 40 | Итого | Х | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140
| 71928000 | Ямальский район |  |  | 7 | КИ |  | 40 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 140
6 | 71928000 | Ямальский район | с. Яр-Сале | ул. Кугаевского | 7а | КИ | 692.2 | 50 | Итого | Х | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
| 71928000 | Ямальский район |  |  | 7а | КИ |  | 50 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 180
7 | 71928000 | Ямальский район | с. Яр-Сале | ул. Кугаевского | 9 | КИ | 493.2 | 16 | Итого | Х | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
| 71928000 | Ямальский район |  |  | 9 | КИ |  | 16 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 150
8 | 71928000 | Ямальский район | с. Яр-Сале | ул. Кугаевского | 9а | КИ | 694.2 | 13 | Итого | Х | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
| 71928000 | Ямальский район |  |  | 9а | КИ |  | 13 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 90
9 | 71928000 | Ямальский район | с. Яр-Сале | ул. Мира | 17 | ДИ | 289.5 | 16 | Итого | Х | 2414.858 | 0 | 0 | 2280.61 | 134.248 | 0 | 2414.858
| 71928000 | Ямальский район |  |  | 17 | ДИ |  | 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 1835.781
| 71928000 | Ямальский район |  |  | 17 | ДИ |  | 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 01 | 318.5
| 71928000 | Ямальский район |  |  | 17 | ДИ |  | 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 05 | 209.982
| 71928000 | Ямальский район |  |  | 17 | ДИ |  | 16 | Услуги по строительному контролю | 21 | 50.595
10 | 71928000 | Ямальский район | с. Яр-Сале | ул. Мира | 29 | ДИ | 161.7 | 13 | Итого | Х | 2201.649 | 0 | 0 | 2084.97 | 116.679 | 0 | 2201.649
| 71928000 | Ямальский район |  |  | 29 | ДИ |  | 13 | Ремонт крыши | 08 | 1007.537
| 71928000 | Ямальский район |  |  | 29 | ДИ |  | 13 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 1017.5
| 71928000 | Ямальский район |  |  | 29 | ДИ |  | 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 05 | 118.312
| 71928000 | Ямальский район |  |  | 29 | ДИ |  | 13 | Услуги по строительному контролю | 21 | 58.3
11 | 71928000 | Ямальский район | с. Яр-Сале | ул. Советская | 12 | КИ | 598.2 | 17 | Итого | Х | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
| 71928000 | Ямальский район |  |  | 12 | КИ |  | 17 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 80
12 | 71928000 | Ямальский район | с. Яр-Сале | ул. Советская | 16 | КИ | 478.3 | 18 | Итого | Х | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
| 71928000 | Ямальский район |  |  | 16 | КИ |  | 18 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 60
13 | 71928000 | Ямальский район | с. Яр-Сале | ул. Советская | 47а | ДИ | 585.4 | 33 | Итого | Х | 2017.313 | 0 | 0 | 1904.73 | 112.583 | 0 | 2017.313
| 71928000 | Ямальский район |  |  | 47а | ДИ |  | 33 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 1664.71
| 71928000 | Ямальский район |  |  | 47а | ДИ |  | 33 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 05 | 293.357
| 71928000 | Ямальский район |  |  | 47а | ДИ |  | 33 | Услуги по строительному контролю | 21 | 59.246