## изменение
УТВЕРЖДЁН:
Постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от _____________ 20___ года №_____
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2016 год
№ п/п | Код ОКТМО муниципаль-ного образования (№) | Наименование муниципального образования (городской округ, муниципальный район) | Перечень многоквартирных домов |  |  |  | Общая площадь многоквартирного дома (кв. м) | Количество зарегистрированных жителей (чел.) | Перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включенного в краткосрочный план |  | Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир- ных домах (тыс. руб.) | Сведения об объеме и источниках финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
|  |  | город и (или) поселок городского типа, поселок, село, деревня, населенный пункт (г., ПГТ, пос., с., д., н/п) | микрорайон, проспект, улица, переулок, проезд (м/р, пр., ул., пер., проезд) | многоквартирный дом (№, корп.) | конст-рук- тив | [5 empty] | средства фонда капитального ремонта | средства иных источников финансирования работ | средства государственной поддержки за счет средств окружного бюджета | средства муниципальной поддержки из бюджетов муниципальных образований | средства в виде единовременных взносов собственников | всего
[9 empty] | вид работ (услуг) | код работы (услуги) | всего | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого: муниципальное образование город Муравленко |  |  |  |  | 26 МКД | Х | 73701 | 3844 | Х | Х | 35742.8056 | 4448.4857 | 0 | 29706.9966 | 1587.5333 | 0 | 35743.0156 |  |  | 1139.7 | 447.8333
| Ассигнования, не распределенные муниципальным образованием | [7 empty] | Х | Х |  |  |  | 0.21
1 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | пер. Новосёлов | 2 | КИ | 3295.2 | 157 | Итого | Х | 104.3829 | 104.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3829
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 2 | КИ |  | 157 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 104.3829
2 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | пер. Новосёлов | 4 | КИ | 3291.3 | 192 | Итого | Х | 104.3829 | 104.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3829
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 4 | КИ |  | 192 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 104.3829
3 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | ул. 70 лет Октября | 16 | КИ | 6688.6 | 395 | Итого | Х | 157.3092 | 157.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3092
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 16 | КИ |  | 395 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 157.3092
4 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | ул. 70 лет Октября | 30 | КИ | 6601.9 | 345 | Итого | Х | 160.125 | 160.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.125
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 30 | КИ |  | 345 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 160.125
5 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | ул. 70 лет Октября | 32 | КИ | 3306.2 | 166 | Итого | Х | 104.2428 | 104.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2428
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 32 | КИ |  | 166 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 104.2428
6 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | ул. Губкина | 8 | КИ | 1402.9 | 60 | Итого | Х | 276.3607 | 276.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.3607
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 8 | КИ |  | 60 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 276.3607
7 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | ул. Губкина | 15 | КИ | 2471.2 | 99 | Итого | Х | 92.7332 | 92.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7332
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 15 | КИ |  | 99 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 92.7332
8 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | ул. Губкина | 20 | КИ | 4127.1 | 228 | Итого | Х | 499.4459 | 499.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.4459
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 20 | КИ |  | 228 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 499.4459
9 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | ул. Губкина | 32 | КИ | 1000.3 | 20 | Итого | Х | 175.4862 | 175.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.4862
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 32 | КИ |  | 20 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 175.4862
10 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | ул. Дружбы Народов | 4 | КИ | 984.7 | 45 | Итого | Х | 6162.62 | 0 | 0 | 5821.55 | 341.07 | 0 | 6162.62 | 0.95238 | 0.047619
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 4 | КИ |  | 45 | Ремонт фасада | 10 | 1884.069
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 4 | КИ |  | 45 | Ремонт крыши | 08 | 2905.6563
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 4 | КИ |  | 45 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 03 | 758.7626
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 4 | КИ |  | 45 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 04 | 457.3739
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 4 | КИ |  | 45 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 05 | 156.7582
11 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | ул. Дружбы Народов | 8 | КИ | 984.2 | 42 | Итого | Х | 167.8203 | 167.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8203
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 8 | КИ |  | 42 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 167.8203
12 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | ул. Дружбы Народов | 10 | КИ | 981.4 | 57 | Итого | Х | 3350 | 0 | 0 | 3152.38 | 197.62 | 0 | 3350 | 0.95238 | 0.047619
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 10 | КИ |  | 57 | Ремонт фасада | 10 | 1990.4818
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 10 | КИ |  | 57 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 03 | 760.5032
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 10 | КИ |  | 57 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 04 | 445.991
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 10 | КИ |  | 57 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 05 | 153.024
13 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | ул. Дружбы Народов | 12 | КИ | 988.4 | 58 | Итого | Х | 211.5437 | 211.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.5437
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 12 | КИ |  | 58 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 211.5437
14 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | ул. Дружбы Народов | 18 | КИ | 658.1 | 31 | Итого | Х | 142.9572 | 142.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9572
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 18 | КИ |  | 31 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 142.9572
15 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | ул. Дружбы Народов | 20 | КИ | 988.1 | 51 | Итого | Х | 167.0887 | 167.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.0887
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 20 | КИ |  | 51 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 167.0887
16 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | ул. Ленина | 48 | КИ | 3312.2 | 168 | Итого | Х | 104.3109 | 104.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3109
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 48 | КИ |  | 168 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 104.3109
17 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | ул. Ленина | 53 | КИ | 3347.4 | 225 | Итого | Х | 574.6102 | 574.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.6102
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 53 | КИ |  | 225 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 574.6102
18 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | ул. Ленина | 67 | КИ | 988.8 | 58 | Итого | Х | 169.9269 | 169.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9269
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 67 | КИ |  | 58 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 169.9269
19 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | ул. Ленина | 77 | КИ | 4117.4 | 236 | Итого | Х | 2510.8963 | 0 | 0 | 2391.3298 | 119.5665 | 0 | 2510.8963
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 77 | КИ |  | 236 | Ремонт крыши | 08 | 2510.8963
20 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | ул. Муравленко | 9 | КИ | 3291.8 | 173 | Итого | Х | 431.8572 | 431.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.8572
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 9 | КИ |  | 173 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 431.8572
21 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | ул. Муравленко | 13 | КИ | 3305.9 | 166 | Итого | Х | 441.6665 | 441.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.6665
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 13 | КИ |  | 166 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 441.6665
22 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | ул. Муравленко | 15 | КИ | 2686 | 135 | Итого | Х | 10600.6 | 0 | 0 | 10048.19 | 552.41 | 0 | 10600.6 | 0.95238 | 0.047619
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 15 | КИ |  | 135 | Ремонт фасада | 10 | 6361.7094
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 15 | КИ |  | 135 | Ремонт крыши | 08 | 1695.9644
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 15 | КИ |  | 135 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 03 | 1747.7029
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 15 | КИ |  | 135 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 04 | 607.0679
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 15 | КИ |  | 135 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 05 | 188.1554
23 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | ул. Муравленко | 25 | КИ | 3290 | 130 | Итого | Х | 2890.5942 | 0 | 0 | 2752.9468 | 137.6473 | 0 | 2890.5942
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 25 | КИ |  | 130 | Ремонт крыши | 08 | 2890.5942
24 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | ул. Муравленко | 37 | КИ | 2484.2 | 160 | Итого | Х | 5779.6095 | 0 | 0 | 5540.39 | 239.2195 | 0 | 5779.6095
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 37 | КИ |  | 160 | Ремонт фасада | 10 | 5779.6095
25 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | ул. Муравленко | 39 | КИ | 5005.8 | 235 | Итого | Х | 139.7829 | 139.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.7829
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 39 | КИ |  | 235 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 139.7829
26 | 71955000 | г. Муравленко | г. Муравленко | ул. Муравленко | 41 | КИ | 4101.9 | 212 | Итого | Х | 222.4524 | 222.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4524
| 71955000 | г. Муравленко |  |  | 41 | КИ |  | 212 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 222.4524