## изменение
УТВЕРЖДЁН:
Постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от _____________ 20___ года №_____
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2016 год
№ п/п | Код ОКТМО муниципаль-ного образования (№) | Наименование муниципального образования (городской округ, муниципальный район) | Перечень многоквартирных домов |  |  |  | Общая площадь многоквартирного дома (кв. м) | Количество зарегистрированных жителей (чел.) | Перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включенного в краткосрочный план |  | Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир- ных домах (тыс. руб.) | Сведения об объеме и источниках финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
|  |  | город и (или) поселок городского типа, поселок, село, деревня, населенный пункт (г., ПГТ, пос., с., д., н/п) | микрорайон, проспект, улица, переулок, проезд (м/р, пр., ул., пер., проезд) | многоквартирный дом (№, корп.) | конст-рук- тив | [5 empty] | средства фонда капитального ремонта | средства иных источников финансирования работ | средства государственной поддержки за счет средств окружного бюджета | средства муниципальной поддержки из бюджетов муниципальных образований | средства в виде единовременных взносов собственников | всего
[9 empty] | вид работ (услуг) | код работы (услуги) | всего | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого: муниципальное образование город Новый Уренгой |  |  |  |  | 19 МКД | Х | 160533.8 | 7480 | Х | Х | 182334.8613 | 171660.4483 | 0 | 10166.9976 | 508.3054 | 0 | 182335.7513 |  | 3393.5 | -2885.1946
| Ассигнования, не распределенные муниципальным образованием | [7 empty] | Х | Х |  |  |  | 0.89
1 | 71956000 | г. Новый Уренгой | г. Новый Уренгой | м/р Восточный | 2 корп. 5 | КИ | 5151.4 | 223 | Итого | Х | 5667.0568 | 5667.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5667.0568 |  |  |  | 3732.5 | 2
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 2 корп. 5 | КИ |  | 223 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 113.468
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 2 корп. 5 | КИ |  | 223 | Услуги по строительному контролю | 21 | 113.6938
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 2 корп. 5 | КИ |  | 223 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 5439.895
2 | 71956000 | г. Новый Уренгой | г. Новый Уренгой | м/р Восточный | 2 корп. 6 | КИ | 4633.1 | 220 | Итого | Х | 5663.8123 | 5663.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5663.8123 |  |  |  | 3310.5 | 2
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 2 корп. 6 | КИ |  | 220 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 111.273
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 2 корп. 6 | КИ |  | 220 | Услуги по строительному контролю | 21 | 113.6723
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 2 корп. 6 | КИ |  | 220 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 5438.867
3 | 71956000 | г. Новый Уренгой | г. Новый Уренгой | м/р Восточный | 5 корп. 7 | КИ | 5638.6 | 195 | Итого | Х | 5286.7597 | 0 | 0 | 5035.0093 | 251.7505 | 0 | 5286.7597 |  |  |  | 3816.8 | 2
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 5 корп. 7 | КИ |  | 195 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 278.558
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 5 корп. 7 | КИ |  | 195 | Услуги по строительному контролю | 21 | 95.12
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 5 корп. 7 | КИ |  | 195 | Ремонт фасада | 10 | 2870.7628
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 5 корп. 7 | КИ |  | 195 | Ремонт крыши | 08 | 1384.1236
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 5 корп. 7 | КИ |  | 195 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления ресурсов тепловой энергии, горячей воды, холодной воды | 31 | 658.1953
4 | 71956000 | г. Новый Уренгой | г. Новый Уренгой | м/р Восточный | 5 корп. 8 | КИ | 5607 | 221 | Итого | Х | 5387.6533 | 0 | 0 | 5131.0983 | 256.5549 | 0 | 5387.6533 |  |  |  | 3857.2 | 2
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 5 корп. 8 | КИ |  | 221 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 278.702
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 5 корп. 8 | КИ |  | 221 | Услуги по строительному контролю | 21 | 97.033
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 5 корп. 8 | КИ |  | 221 | Ремонт фасада | 10 | 2778.1941
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 5 корп. 8 | КИ |  | 221 | Ремонт крыши | 08 | 1438.165
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 5 корп. 8 | КИ |  | 221 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления ресурсов тепловой энергии, горячей воды, холодной воды | 31 | 795.5592
5 | 71956000 | г. Новый Уренгой | г. Новый Уренгой | м/р Мирный | 1 корп. 2 | КИ | 14085.2 | 638 | Итого | Х | 17442.0247 | 17442.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17442.0247 |  |  |  | 11732.4 | 6
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 1 корп. 2 | КИ |  | 638 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 203.044
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 1 корп. 2 | КИ |  | 638 | Услуги по строительному контролю | 21 | 352.9187
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 1 корп. 2 | КИ |  | 638 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 16886.062
6 | 71956000 | г. Новый Уренгой | г. Новый Уренгой | м/р Мирный | 1 корп. 4 | КИ | 9695.6 | 418 | Итого | Х | 11656.2367 | 11656.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11656.2367 |  |  |  | 7908.6 | 4
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 1 корп. 4 | КИ |  | 418 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 156.573
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 1 корп. 4 | КИ |  | 418 | Услуги по строительному контролю | 21 | 235.3817
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 1 корп. 4 | КИ |  | 418 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 11264.282
7 | 71956000 | г. Новый Уренгой | г. Новый Уренгой | м/р Мирный | 1 корп. 8 | КИ | 7101.6 | 324 | Итого | Х | 8762.0724 | 8762.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8762.0724 |  |  |  | 5849.3 | 3
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 1 корп. 8 | КИ |  | 324 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 133.931
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 1 корп. 8 | КИ |  | 324 | Услуги по строительному контролю | 21 | 176.6364
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 1 корп. 8 | КИ |  | 324 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 8451.505
8 | 71956000 | г. Новый Уренгой | г. Новый Уренгой | м/р Мирный | 2 корп. 2 | КИ | 8246.2 | 383 | Итого | Х | 9086.9976 | 9086.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9086.9976 |  |  |  | 6580.8 | 3
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 2 корп. 2 | КИ |  | 383 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 135.53
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 2 корп. 2 | КИ |  | 383 | Услуги по строительному контролю | 21 | 183.2556
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 2 корп. 2 | КИ |  | 383 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 8768.212
9 | 71956000 | г. Новый Уренгой | г. Новый Уренгой | м/р Мирный | 2 корп. 3 | КИ | 8785.3 | 481 | Итого | Х | 9086.9976 | 9086.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9086.9976 |  |  |  | 6477.7 | 3
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 2 корп. 3 | КИ |  | 481 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 135.53
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 2 корп. 3 | КИ |  | 481 | Услуги по строительному контролю | 21 | 183.2556
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 2 корп. 3 | КИ |  | 481 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 8768.212
10 | 71956000 | г. Новый Уренгой | г. Новый Уренгой | м/р Мирный | 2 корп. 4 | КИ | 13571.4 | 636 | Итого | Х | 15089.931 | 15089.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15089.931 |  |  |  | 10956.2 | 5
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 2 корп. 4 | КИ |  | 636 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 180.932
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 2 корп. 4 | КИ |  | 636 | Услуги по строительному контролю | 21 | 305.219
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 2 корп. 4 | КИ |  | 636 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 14603.78
11 | 71956000 | г. Новый Уренгой | г. Новый Уренгой | м/р Мирный | 5 корп. 2 | КИ | 10979.6 | 512 | Итого | Х | 12086.4025 | 12086.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12086.4025 |  |  |  | 8910 | 4
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 5 корп. 2 | КИ |  | 512 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 157.988
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 5 корп. 2 | КИ |  | 512 | Услуги по строительному контролю | 21 | 240.7655
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 5 корп. 2 | КИ |  | 512 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 11687.649
12 | 71956000 | г. Новый Уренгой | г. Новый Уренгой | м/р Советский | 3 корп. 5 | КИ | 4749.9 | 257 | Итого | Х | 5868.5166 | 5868.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5868.5166 |  |  |  | 3959.7 | 2
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 3 корп. 5 | КИ |  | 257 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 111.489
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 3 корп. 5 | КИ |  | 257 | Услуги по строительному контролю | 21 | 117.8586
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 3 корп. 5 | КИ |  | 257 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 5639.169
13 | 71956000 | г. Новый Уренгой | г. Новый Уренгой | м/р Советский | 5 корп. 2 | КИ | 9679.8 | 447 | Итого | Х | 11655.8838 | 11655.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11655.8838 |  |  |  | 7772.1 | 4
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 5 корп. 2 | КИ |  | 447 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 156.553
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 5 корп. 2 | КИ |  | 447 | Услуги по строительному контролю | 21 | 235.4158
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 5 корп. 2 | КИ |  | 447 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 11263.915
14 | 71956000 | г. Новый Уренгой | г. Новый Уренгой | м/р Восточный | 3 корп. 5 | КИ | 10320.5 | 447 | Итого | Х | 11630.1693 | 11630.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11630.1693 | 7448
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 3 корп. 5 | КИ |  | 447 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 140.732
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 3 корп. 5 | КИ |  | 447 | Услуги по строительному контролю | 21 | 235.2133
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 3 корп. 5 | КИ |  | 447 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 11254.224
15 | 71956000 | г. Новый Уренгой | г. Новый Уренгой | м/р Мирный | 3 корп. 6 | КИ | 7884.4 | 447 | Итого | Х | 9087.2668 | 9087.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9087.2668 | 6407
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 3 корп. 6 | КИ |  | 447 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 121.187
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 3 корп. 6 | КИ |  | 447 | Услуги по строительному контролю | 21 | 183.5548
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 3 корп. 6 | КИ |  | 447 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 8782.525
16 | 71956000 | г. Новый Уренгой | г. Новый Уренгой | м/р Мирный | 2 корп. 1 | КИ | 13292.1 | 690 | Итого | Х | 15089.8214 | 15089.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15089.8214 | 10855.4
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 2 корп. 1 | КИ |  | 690 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 161.606
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 2 корп. 1 | КИ |  | 690 | Услуги по строительному контролю | 21 | 305.6124
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 2 корп. 1 | КИ |  | 690 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 14622.603
17 | 71956000 | г. Новый Уренгой | г. Новый Уренгой | м/р Мирный | 5 корп. 3 | КИ | 10918.3 | 506 | Итого | Х | 12090.2409 | 12090.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12090.2409 | 8783.3
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 5 корп. 3 | КИ |  | 506 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 141.516
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 5 корп. 3 | КИ |  | 506 | Услуги по строительному контролю | 21 | 244.6159
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 5 корп. 3 | КИ |  | 506 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 11704.109
18 | 71956000 | г. Новый Уренгой | г. Новый Уренгой | м/р Советский | 7 корп. 3 | КИ | 7308.7 | 314 | Итого | Х | 8761.7762 | 8761.7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8761.7762 | 5931.3
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 7 корп. 3 | КИ |  | 314 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 119.87
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 7 корп. 3 | КИ |  | 314 | Услуги по строительному контролю | 21 | 176.9183
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 7 корп. 3 | КИ |  | 314 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 8464.988
19 | 71956000 | г. Новый Уренгой | г. Новый Уренгой | м/р Юбилейный | 5 корп. 5 | КИ | 2885.1 | 121 | Итого | Х | 2935.2417 | 2935.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2935.2417 | 2218.8
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 5 корп. 5 | КИ |  | 121 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 82.696
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 5 корп. 5 | КИ |  | 121 | Услуги по строительному контролю | 21 | 58.3977
| 71956000 | г. Новый Уренгой |  |  | 5 корп. 5 | КИ |  | 121 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 2794.148