## изменение
УТВЕРЖДЁН:
Постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от _____________ 20___ года №_____
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2016 год
№ п/п | Код ОКТМО муниципаль-ного образования (№) | Наименование муниципального образования (городской округ, муниципальный район) | Перечень многоквартирных домов |  |  |  | Общая площадь многоквартирного дома (кв. м) | Количество зарегистрированных жителей (чел.) | Перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включенного в краткосрочный план |  | Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир- ных домах (тыс. руб.) | Сведения об объеме и источниках финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
|  |  | город и (или) поселок городского типа, поселок, село, деревня, населенный пункт (г., ПГТ, пос., с., д., н/п) | микрорайон, проспект, улица, переулок, проезд (м/р, пр., ул., пер., проезд) | многоквартирный дом (№, корп.) | конст-рук- тив | [5 empty] | средства фонда капитального ремонта | средства иных источников финансирования работ | средства государственной поддержки за счет средств окружного бюджета | средства муниципальной поддержки из бюджетов муниципальных образований | средства в виде единовременных взносов собственников | всего
[9 empty] | вид работ (услуг) | код работы (услуги) | всего | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого: муниципальное образование город Ноябрьск |  |  |  |  | 27 МКД | Х | 135677.22 | 6304 | Х | Х | 138125.3111 | 81020.1765 | 0 | 55653.0025 | 2719.2921 | 0 | 139392.4711 | 3211.55 | -492.2579
| Ассигнования, не распределенные муниципальным образованием | [7 empty] | Х | Х |  |  |  | 1267.16
1 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | ул. 8 Марта | 10 | КИ | 4964.2 | 235 | Итого | Х | 21873.265 | 0 | 0 | 20831.681 | 1041.584 | 0 | 21873.265 |  |  | 4365.7
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 10 | КИ |  | 235 | Ремонт крыши | 08 | 6242.056
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 10 | КИ |  | 235 | Ремонт фасада | 10 | 13948.176
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 10 | КИ |  | 235 | Ремонт подвальных помещений | 09 | 1288.033
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 10 | КИ |  | 235 | Услуги по строительному контролю | 21 | 395
2 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | ул. Дзержинского | 9 | КИ | 4877.8 | 239 | Итого | Х | 4149.091 | 0 | 0 | 3951.5152 | 197.5758 | 0 | 4149.091 |  |  | 4400.8
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 9 | КИ |  | 239 | Ремонт крыши | 08 | 4062.161
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 9 | КИ |  | 239 | Услуги по строительному контролю | 21 | 86.93
3 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | ул. Ленина | 19 | КИ | 4761.5 | 269 | Итого | Х | 9840.848 | 0 | 0 | 9372.2362 | 468.6118 | 0 | 9840.848 |  |  | 4242.1
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 19 | КИ |  | 269 | Ремонт фасада | 10 | 9400.875
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 19 | КИ |  | 269 | Ремонт подвальных помещений | 09 | 251.973
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 19 | КИ |  | 269 | Услуги по строительному контролю | 21 | 188
4 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | ул. Ленина | 52 | КИ | 4639.6 | 202 | Итого | Х | 8101.9375 | 8101.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8101.9375 |  |  | 4178
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 52 | КИ |  | 202 | Ремонт крыши | 08 | 2876.3
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 52 | КИ |  | 202 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 5144.866
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 52 | КИ |  | 202 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 25.178
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 52 | КИ |  | 202 | Услуги по строительному контролю | 21 | 55.5935
5 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | пр. Мира | 52 | КИ | 4932 | 239 | Итого | Х | 3767.366 | 0 | 0 | 3587.9676 | 179.3984 | 0 | 3767.366 |  |  | 4446.4
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 52 | КИ |  | 239 | Ремонт крыши | 08 | 3689.416
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 52 | КИ |  | 239 | Услуги по строительному контролю | 21 | 77.95
6 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | ул. Советская | 54 | КИ | 3294.8 | 153 | Итого | Х | 2949.242 | 0 | 0 | 2808.8019 | 140.4401 | 0 | 2949.242 |  |  | 2968.6
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 54 | КИ |  | 153 | Ремонт крыши | 08 | 2887.451
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 54 | КИ |  | 153 | Услуги по строительному контролю | 21 | 61.791
7 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | ул. Советская | 74 | КИ | 2152 | 94 | Итого | Х | 2246.9679 | 0 | 0 | 2139.9694 | 106.9985 | 0 | 2246.9679 |  |  | 1943.8
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 74 | КИ |  | 94 | Ремонт крыши | 08 | 2246.9679
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 74 | КИ |  | 94 | Услуги по строительному контролю | 21 | 0
8 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | ул. Привокзальная | 1 | КИ | 8340.7 | 494 | Итого | Х | 2041.97 | 2041.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041.97 |  |  | 7510.1
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 1 | КИ |  | 494 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления ресурсов тепловой энергии, горячей воды, холодной воды | 31 | 1926.97
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 1 | КИ |  | 494 | Ремонт подвальных помещений | 09 | 115
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 1 | КИ |  | 494 | Услуги по строительному контролю | 21 | 0
9 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | ул. Энтузиастов | 49 | ДИ | 1114.7 | 71 | Итого | Х | 4810.567 | 0 | 0 | 4581.4924 | 229.0746 | 0 | 4810.567 |  |  | 968.7
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 49 | ДИ |  | 71 | Ремонт крыши | 08 | 2772.4075
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 49 | ДИ |  | 71 | Ремонт фасада | 10 | 441.3732
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 49 | ДИ |  | 71 | Ремонт подвальных помещений | 09 | 1495.9971
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 49 | ДИ |  | 71 | Услуги по строительному контролю | 21 | 100.7892
10 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | ул. Холмогорская | 27 | КИ | 1652.6 | 96 | Итого | Х | 7467.7878 | 0 | 0 | 7112.1788 | 355.6089 | 0 | 7467.7878 |  |  | 1453.5
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 27 | КИ |  | 96 | Ремонт крыши | 08 | 1955.422
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 27 | КИ |  | 96 | Ремонт фасада | 10 | 5234.2596
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 27 | КИ |  | 96 | Ремонт подвальных помещений | 09 | 121.683
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 27 | КИ |  | 96 | Услуги по строительному контролю | 21 | 156.4232
11 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | ул. Транспортная | 16 а | КИ | 6065.4 | 345 | Итого | Х | 83.198 | 83.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.198
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 16 а | КИ |  | 345 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 83.198
12 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | ул. Транспортная | 3 | КИ | 8478.4 | 451 | Итого | Х | 90.294 | 90.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.294
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 3 | КИ |  | 451 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 90.294
13 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | пр. Мира | 26 | КИ | 2330 | 101 | Итого | Х | 2671.6659 | 2671.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671.6659
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 26 | КИ |  | 101 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 20.7906
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 26 | КИ |  | 101 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 2595.3349
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 26 | КИ |  | 101 | Услуги по строительному контролю | 21 | 55.5404
14 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | пр. Мира | 80 | КИ | 6318.7 | 283 | Итого | Х | 5227.6605 | 5227.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5227.6605
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 80 | КИ |  | 283 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 20.8304
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 80 | КИ |  | 283 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 5150.1776
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 80 | КИ |  | 283 | Услуги по строительному контролю | 21 | 56.6524
15 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | ул. Ленина | 35 | КИ | 2310.52 | 102 | Итого | Х | 2642.5983 | 2642.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2642.5983
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 35 | КИ |  | 102 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 20.5482
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 35 | КИ |  | 102 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 2585.8477
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 35 | КИ |  | 102 | Услуги по строительному контролю | 21 | 36.2024
16 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | ул. Ленина | 84 | КИ | 9276.8 | 419 | Итого | Х | 7809.2493 | 7809.2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7809.2493
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 84 | КИ |  | 419 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 7717.4462
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 84 | КИ |  | 419 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 30.0632
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 84 | КИ |  | 419 | Услуги по строительному контролю | 21 | 61.7398
17 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | ул. Строителей | 5 а | КИ | 1976.6 | 92 | Итого | Х | 31.163 | 31.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.163
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 5 а | КИ |  | 92 | Разработка сметы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и проведение её экспертизы, в случае если её проведение предусмотрено федеральным законодательством и (или) законодательством автономного округа | 54 | 31.163
18 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | ул. Строителей | 5 б | КИ | 1982.1 | 95 | Итого | Х | 55.316 | 55.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.316
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 5 б | КИ |  | 95 | Разработка сметы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и проведение её экспертизы, в случае если её проведение предусмотрено федеральным законодательством и (или) законодательством автономного округа | 54 | 55.316
19 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | ул. Ленина | 88 | КИ | 6457.8 | 282 | Итого | Х | 7809.3518 | 7809.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7809.3518
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 88 | КИ |  | 282 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 30.1668
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 88 | КИ |  | 282 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 7717.4452
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 88 | КИ |  | 282 | Услуги по строительному контролю | 21 | 61.7398
20 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | ул. Ленина | 96/105 | КИ | 9446.2 | 332 | Итого | Х | 10311.7698 | 10311.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10311.7698
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 96/105 | КИ |  | 332 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 33.4804
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 96/105 | КИ |  | 332 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 10211.9119
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 96/105 | КИ |  | 332 | Услуги по строительному контролю | 21 | 66.3776
21 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | ул. Советская | 86/61 | КИ | 4333.8 | 231 | Итого | Х | 5226.5669 | 5226.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5226.5669
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 86/61 | КИ |  | 231 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 25.012
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 86/61 | КИ |  | 231 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 5144.9598
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 86/61 | КИ |  | 231 | Услуги по строительному контролю | 21 | 56.595
22 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | ул. Советская | 90 а | КИ | 6235.8 | 266 | Итого | Х | 5224.9973 | 5224.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5224.9973
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 90 а | КИ |  | 266 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 26.0149
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 90 а | КИ |  | 266 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 5144.9608
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 90 а | КИ |  | 266 | Услуги по строительному контролю | 21 | 54.0216
23 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | ул. Советская | 90 б | КИ | 6120.9 | 251 | Итого | Х | 5224.9854 | 5224.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5224.9854
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 90 б | КИ |  | 251 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 26.0029
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 90 б | КИ |  | 251 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 5144.9608
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 90 б | КИ |  | 251 | Услуги по строительному контролю | 21 | 54.0216
24 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | ул. Советская | 94 | КИ | 6447.2 | 278 | Итого | Х | 5224.9864 | 5224.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5224.9864
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 94 | КИ |  | 278 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 26.0039
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 94 | КИ |  | 278 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 5144.9608
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 94 | КИ |  | 278 | Услуги по строительному контролю | 21 | 54.0216
25 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | ул. Советская | 107 | КИ | 8232.4 | 286 | Итого | Х | 7908.1033 | 7908.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7908.1033
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 107 | КИ |  | 286 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 128.9173
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 107 | КИ |  | 286 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 7717.4462
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 107 | КИ |  | 286 | Услуги по строительному контролю | 21 | 61.7398
26 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | ул. Высоцкого | 36 | КИ | 5525.2 | 214 | Итого | Х | 5225.2802 | 5225.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5225.2802
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 36 | КИ |  | 214 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 26.2977
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 36 | КИ |  | 214 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 5144.9608
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 36 | КИ |  | 214 | Услуги по строительному контролю | 21 | 54.0216
27 | 71958000 | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск | ул. 8 Марта | 6 а | КИ | 3409.5 | 184 | Итого | Х | 109.083 | 109.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.083
| 71958000 | г. Ноябрьск |  |  | 6 а | КИ |  | 184 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 109.083