## изменение
УТВЕРЖДЁН:
Постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от _____________ 20___ года №_____
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2016 год
№ п/п | Код ОКТМО муниципаль-ного образования (№) | Наименование муниципального образования (городской округ, муниципальный район) | Перечень многоквартирных домов |  |  |  | Общая площадь многоквартирного дома (кв. м) | Количество зарегистрированных жителей (чел.) | Перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включенного в краткосрочный план |  | Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир- ных домах (тыс. руб.) | Сведения об объеме и источниках финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
|  |  | город и (или) поселок городского типа, поселок, село, деревня, населенный пункт (г., ПГТ, пос., с., д., н/п) | микрорайон, проспект, улица, переулок, проезд (м/р, пр., ул., пер., проезд) | многоквартирный дом (№, корп.) | конст-рук- тив | [5 empty] | средства фонда капитального ремонта | средства иных источников финансирования работ | средства государственной поддержки за счет средств окружного бюджета | средства муниципальной поддержки из бюджетов муниципальных образований | средства в виде единовременных взносов собственников | всего
[9 empty] | вид работ (услуг) | код работы (услуги) | всего | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого: муниципальное образование Надымский район |  |  |  |  | 56 МКД | Х | 368682.9 | 13568 | Х | Х | 99059.9654 | 95543.5624 | 0 | 2788.999 | 163.827 | 568.97 | 99065.3584
| Ассигнования, не распределенные муниципальным образованием | [7 empty] | Х | Х |  |  |  | 5.394
1 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | пр. Ленинградский | 2/2 | КИ | 7227 | 286 | Итого | Х | 61.628 | 61.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.628
| 71916000 | Надымский район |  |  | 2/2 | КИ |  | 286 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 61.628
2 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | пр. Ленинградский (вст) | 16 | КИ | 1073.7 | 45 | Итого | Х | 1815.086 | 1815.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815.086
| 71916000 | Надымский район |  |  | 16 | КИ |  | 45 | Ремонт крыши | 08 | 1815.086
| 71916000 | Надымский район |  |  | 16 | КИ |  | 45 | Услуги по строительному контролю | 21 | 0
3 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | пр. Ленинградский | 17 | КИ | 3682 | 128 | Итого | Х | 48.7509 | 48.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7509
| 71916000 | Надымский район |  |  | 17 | КИ |  | 128 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 48.7509
4 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Геологоразведчиков | 1 | КИ | 3626 | 140 | Итого | Х | 395.4655 | 395.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.4655
| 71916000 | Надымский район |  |  | 1 | КИ |  | 140 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 395.4655
5 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Зверева | 11 | КИ | 3541.6 | 138 | Итого | Х | 396.202 | 396.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.202
| 71916000 | Надымский район |  |  | 11 | КИ |  | 138 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 396.202
6 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Зверева | 23/1 | КИ | 3527 | 146 | Итого | Х | 602.0454 | 602.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.0454
| 71916000 | Надымский район |  |  | 23/1 | КИ |  | 146 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 602.0454
7 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Зверева | 29/1 | КИ | 3510.9 | 129 | Итого | Х | 597.0555 | 597.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.0555
| 71916000 | Надымский район |  |  | 29/1 | КИ |  | 129 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 597.0555
8 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Зверева | 41 | КИ | 19175.4 | 621 | Итого | Х | 464.331 | 464.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.331
| 71916000 | Надымский район |  |  | 41 | КИ |  | 621 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 464.331
9 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Зверева | 42 | КИ | 21095.2 | 816 | Итого | Х | 499.079 | 499.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.079
| 71916000 | Надымский район |  |  | 42 | КИ |  | 816 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 499.079
10 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Зверева | 45 | КИ | 5402.4 | 226 | Итого | Х | 411.3749 | 411.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.3749
| 71916000 | Надымский район |  |  | 45 | КИ |  | 226 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 411.3749
11 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Зверева | 57а | КИ | 5588.2 | 239 | Итого | Х | 359.0842 | 359.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.0842
| 71916000 | Надымский район |  |  | 57а | КИ |  | 239 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 359.0842
12 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Комсомольская (вст) | 9 | КИ | 980.6 | 44 | Итого | Х | 270.3434 | 270.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3434
| 71916000 | Надымский район |  |  | 9 | КИ |  | 44 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 270.3434
13 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Набережная им. Оруджева С.А. | 25 | КИ | 3939 | 171 | Итого | Х | 185.783 | 185.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.783
| 71916000 | Надымский район |  |  | 25 | КИ |  | 171 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 185.783
14 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Набережная им. Оруджева С.А. | 32 | КИ | 1114.8 | 58 | Итого | Х | 334.6392 | 334.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.6392
| 71916000 | Надымский район |  |  | 32 | КИ |  | 58 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 334.6392
15 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Набережная им. Оруджева С.А. | 34 | КИ | 10248.6 | 387 | Итого | Х | 760.945 | 760.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.945
| 71916000 | Надымский район |  |  | 34 | КИ |  | 387 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 21 | 760.945
16 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Набережная им. Оруджева С.А. | 47 | КИ | 1804.4 | 78 | Итого | Х | 2944.913 | 2944.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2944.913
| 71916000 | Надымский район |  |  | 47 | КИ |  | 78 | Ремонт крыши | 08 | 2944.913
| 71916000 | Надымский район |  |  | 47 | КИ |  | 78 | Услуги по строительному контролю | 21 | 0
17 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Зверева | 38 | КИ | 14585.8 | 501 | Итого | Х | 17068.493 | 17068.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17068.493
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 501 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 81.818
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 501 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 16791.4
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 501 | Услуги по строительному контролю | 21 | 195.275
18 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Зверева | 39 | КИ | 15523.8 | 527 | Итого | Х | 17069.5647 | 17069.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17069.5647
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 527 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 81.681
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 527 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 16775.7
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 527 | Услуги по строительному контролю | 21 | 212.1837
19 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Зверева | 40-А | КИ | 15731.7 | 174 | Итого | Х | 5609.8993 | 5609.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5609.8993
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 174 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 5539.83
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 174 | Услуги по строительному контролю | 21 | 70.0693
20 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Зверева | 50 | КИ | 34006.8 | 1191 | Итого | Х | 458.4764 | 458.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.4764
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 1191 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 458.4764
21 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Зверева | 17/1 | КИ | 3518 | 122 | Итого | Х | 102.846 | 102.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.846
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 122 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 102.846
22 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Ямальская | 7 | КИ | 5177.9 | 213 | Итого | Х | 120.323 | 120.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.323
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 213 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 120.323
23 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Кедровая | 8 | КИ | 17431.5 | 690 | Итого | Х | 239.354 | 239.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.354
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 690 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 239.354
24 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Заводская | 5-А | КИ | 5676.9 | 249 | Итого | Х | 121.841 | 121.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.841
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 249 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 121.841
25 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Набережная им. Оруджева С.А. | 53 | КИ | 2524.9 | 107 | Итого | Х | 96.905 | 96.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.905
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 107 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 96.905
26 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Набережная им. Оруджева С.А. | 46 | КИ | 2546.4 | 103 | Итого | Х | 95.45 | 95.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.45
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 103 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 95.45
27 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Кедровая | 12 | КИ | 17223.2 | 687 | Итого | Х | 239.354 | 239.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.354
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 687 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 239.354
28 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Ямальская | 6 | КИ | 1943.3 | 72 | Итого | Х | 92.856 | 92.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.856
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 72 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 92.856
29 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Зверева | 44 | КИ | 23926.4 | 806 | Итого | Х | 267.2 | 267.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 806 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 267.2
30 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Заводская | 3 | КИ | 5685.3 | 208 | Итого | Х | 121.864 | 121.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.864
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 208 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 121.864
31 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Кедровая | 16 | КИ | 17040 | 700 | Итого | Х | 239.354 | 239.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.354
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 700 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 239.354
32 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Зверева | 49 | КИ | 34062.5 | 1263 | Итого | Х | 32254.57 | 32254.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32254.57
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 1263 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 409.313
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 1263 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 31451.487
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 1263 | Услуги по строительному контролю | 21 | 393.77
33 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Заводская | 3-А | КИ | 5700.4 | 244 | Итого | Х | 5316.99 | 5316.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5316.99
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 244 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 51.9926
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 244 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 5199.2574
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 244 | Услуги по строительному контролю | 21 | 65.74
34 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Заводская | 6 | КИ | 5657.6 | 227 | Итого | Х | 5446.54 | 5446.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5446.54
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 227 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 137.184
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 227 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 06 | 5243.616
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 227 | Услуги по строительному контролю | 21 | 65.74
35 | 71916000 | Надымский район | г. Надым | ул. Заводская | 5 | КИ | 20162.2 | 728 | Итого | Х | 335.763 | 335.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.763
| 71916000 | Надымский район |  |  |  | КИ |  | 728 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 335.763
36 | 71916000 | Надымский район | пгт. Пангоды | ул. Звездная | 22 | КИ | 3679.6 | 160 | Итого | Х | 99.193 | 99.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.193
| 71916000 | Надымский район |  |  | 22 | КИ |  | 160 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 99.193
37 | 71916000 | Надымский район | пгт. Пангоды | ул. Звездная | 30 | ДИ | 1048.6 | 44 | Итого | Х | 65.02 | 0 | 0 | 61.769 | 3.251 | 0 | 65.02
| 71916000 | Надымский район |  |  | 30 | ДИ |  | 44 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 65.02
38 | 71916000 | Надымский район | пгт. Пангоды | ул. Звездная | 32 | ДИ | 1048 | 56 | Итого | Х | 65.48 | 0 | 0 | 62.206 | 3.274 | 0 | 65.48
| 71916000 | Надымский район |  |  | 32 | ДИ |  | 56 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 65.48
39 | 71916000 | Надымский район | пгт. Пангоды | ул. Звездная | 36 | ДИ | 1034.6 | 44 | Итого | Х | 64.04 | 0 | 0 | 60.838 | 3.202 | 0 | 64.04
| 71916000 | Надымский район |  |  | 36 | ДИ |  | 44 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 64.04
40 | 71916000 | Надымский район | пгт. Пангоды | ул. Звездная | 46 | ДИ | 1014.2 | 62 | Итого | Х | 65.09 | 0 | 0 | 61.836 | 3.254 | 0 | 65.09
| 71916000 | Надымский район |  |  | 46 | ДИ |  | 62 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 65.09
41 | 71916000 | Надымский район | пгт. Пангоды | ул. Звездная | 48 | ДИ | 1012.5 | 45 | Итого | Х | 64.89 | 0 | 0 | 61.646 | 3.244 | 0 | 64.89
| 71916000 | Надымский район |  |  | 48 | ДИ |  | 45 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 64.89
42 | 71916000 | Надымский район | пгт. Пангоды | ул. Звездная | 56 | ДИ | 1039.1 | 46 | Итого | Х | 65.04 | 0 | 0 | 61.788 | 3.252 | 0 | 65.04
| 71916000 | Надымский район |  |  | 56 | ДИ |  | 46 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 65.04
43 | 71916000 | Надымский район | пгт. Пангоды | ул. Звездная | 58 | ДИ | 1049.7 | 42 | Итого | Х | 46.26 | 0 | 0 | 43.947 | 2.313 | 0 | 46.26
| 71916000 | Надымский район |  |  | 58 | ДИ |  | 42 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 46.26
44 | 71916000 | Надымский район | пгт. Пангоды | ул. Звездная | 60 | ДИ | 1072.2 | 50 | Итого | Х | 46.48 | 0 | 0 | 44.156 | 2.324 | 0 | 46.48
| 71916000 | Надымский район |  |  | 60 | ДИ |  | 50 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 46.48
45 | 71916000 | Надымский район | пгт. Пангоды | ул. Ленина | 2 | ДИ | 1250 | 47 | Итого | Х | 98.61 | 0 | 0 | 81.976 | 16.634 | 0 | 98.61
| 71916000 | Надымский район |  |  | 2 | ДИ |  | 47 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 98.61
46 | 71916000 | Надымский район | пгт. Пангоды | ул. Ленина | 4 | ДИ | 1277.9 | 56 | Итого | Х | 49.77 | 0 | 0 | 47.282 | 2.488 | 0 | 49.77
| 71916000 | Надымский район |  |  | 4 | ДИ |  | 56 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 49.77
47 | 71916000 | Надымский район | пгт. Пангоды | ул. Ленина | 29 | ДИ | 1292.7 | 49 | Итого | Х | 69.03 | 0 | 0 | 65.579 | 3.451 | 0 | 69.03
| 71916000 | Надымский район |  |  | 29 | ДИ |  | 49 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 69.03
48 | 71916000 | Надымский район | пгт. Пангоды | ул. Ленина | 35 | ДИ | 1294.2 | 65 | Итого | Х | 69.94 | 0 | 0 | 66.443 | 3.497 | 0 | 69.94
| 71916000 | Надымский район |  |  | 35 | ДИ |  | 65 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 69.94
49 | 71916000 | Надымский район | пгт. Пангоды | ул. Ленина | 41 | ДИ | 1323.7 | 61 | Итого | Х | 49.6 | 0 | 0 | 47.12 | 2.48 | 0 | 49.6
| 71916000 | Надымский район |  |  | 41 | ДИ |  | 61 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 49.6
50 | 71916000 | Надымский район | пгт. Пангоды | ул. Ленина | 47 | ДИ | 843.1 | 46 | Итого | Х | 38.9 | 0 | 0 | 36.955 | 1.945 | 0 | 38.9
| 71916000 | Надымский район |  |  | 47 | ДИ |  | 46 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 38.9
51 | 71916000 | Надымский район | пгт. Пангоды | ул. Мира | 27 | ДИ | 1089.4 | 42 | Итого | Х | 65.89 | 0 | 0 | 62.596 | 3.294 | 0 | 65.89
| 71916000 | Надымский район |  |  | 27 | ДИ |  | 42 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 65.89
52 | 71916000 | Надымский район | пгт. Пангоды | ул. Энергетиков | 7 | ДИ | 843.4 | 45 | Итого | Х | 38.94 | 0 | 0 | 36.993 | 1.947 | 0 | 38.94
| 71916000 | Надымский район |  |  | 7 | ДИ |  | 45 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 38.94
53 | 71916000 | Надымский район | пгт. Пангоды | ул. Энергетиков | 9 | ДИ | 844.3 | 43 | Итого | Х | 38.94 | 0 | 0 | 36.993 | 1.947 | 0 | 38.94
| 71916000 | Надымский район |  |  | 9 | ДИ |  | 43 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 38.94
54 | 71916000 | Надымский район | пгт. Заполярный |  | 11 | КИ | 816.5 | 28 | Итого | Х | 143.752 | 0 | 0 | 136.552 | 7.2 | 0 | 143.752
| 71916000 | Надымский район |  |  | 11 | КИ |  | 28 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 143.752
55 | 71916000 | Надымский район | п. Приозерный | ФК-2 | 2/7 | ДИ | 1078.7 | 33 | Итого | Х | 1185.291 | 0 | 0 | 853.41 | 47.41 | 284.47 | 1185.29
| 71916000 | Надымский район |  |  | 2/7 | ДИ |  | 33 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 04 | 1150.778
| 71916000 | Надымский район |  |  | 2/7 | ДИ |  | 33 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 34.513
| 71916000 | Надымский район |  |  | 2/7 | ДИ |  | 33 | Разработка сметы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и проведение её экспертизы, в случае если её проведение предусмотрено федеральным законодательством и (или) законодательством автономного округа | 54 | 0
| 71916000 | Надымский район |  |  | 2/7 | ДИ |  | 33 | Услуги по строительному контролю | 21 | 0
56 | 71916000 | Надымский район | п. Приозерный | ФК-2 | 2/8 | ДИ | 1069.1 | 40 | Итого | Х | 1185.44 | 0 | 0 | 853.52 | 47.42 | 284.5 | 1185.44
| 71916000 | Надымский район |  |  | 2/8 | ДИ |  | 40 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 04 | 1150.78
| 71916000 | Надымский район |  |  | 2/8 | ДИ |  | 40 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 20 | 34.66
| 71916000 | Надымский район |  |  | 2/8 | ДИ |  | 40 | Разработка сметы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и проведение её экспертизы, в случае если её проведение предусмотрено федеральным законодательством и (или) законодательством автономного округа | 54 | 0
| 71916000 | Надымский район |  |  | 2/8 | ДИ |  | 40 | Услуги по строительному контролю | 21 | 0